## 封-1 招标工程量清单封面
| 汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除及新建
1 | 010605001001 | 楼板粘钢 | 1.钢材品种、规格:1G-100*3@400 2.螺栓种类:M10@300 | m2 |  | 14.4
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.部位：详见设计 2.砌体材质:加气混凝土砌块墙 | m3 |  | 37.22
3 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:6cm厚 | m2 |  | 22.6
4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：原房间地面 2.拆除的基层类型:瓷砖地面 | m2 |  | 14.97
5 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:构造柱 | m3 |  | 0.7
6 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:圈梁 | m3 |  | 1.43
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位：原房间顶面 2.拆除的基层类型:金属龙骨基层 3.龙骨及饰面种类:石膏板面层 | m2 |  | 78.45
8 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位：原房间地面 2.拆除的基层类型:木地板及地胶地面 | m2 |  | 45
9 | 01B014 | 拆除中央空调 |  | 项 |  | 1
10 | 01B015 | 拆除消防管 |  | 项 |  | 1
11 | 01B016 | 原花坛拆除 |  | m2 |  | 36
12 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原石膏板包消防管拆除 | m2 |  | 11.7
13 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾外运 2.运至合法地点,含消纳费、二次转运等全部内容 3.运距投标单位自行考虑 | m3 |  | 65.99
14 | 010501006001 | 地面混凝土回填（室内） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 17.8
15 | 010501006002 | 设备基础（室外） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010903001001 | 地面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS卷材防水 2.防水层数:双层 | m2 |  | 44.45
17 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 3.其他说明:不详之处以设计图纸及规范要求为准 | m3 |  | 14.24
18 | 010801004001 | 钢质防火门 | 1.门代号：FM甲15 2.洞口尺寸：1500*2400 | m2 |  | 7.2
19 | 010802004001 | 防盗网 | 1、室外机金属防盗网 | m2 |  | 20
20 | 01B008 | 人工转运混凝土 |  | 项 |  | 1
21 | 01B009 | 控制室PVC墙胶修补 |  | m2 |  | 20.16
22 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.94
23 | 011702003002 | 构造柱模板 |  | m2 |  | 9.4
24 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.8
25 | 011702008002 | 圈梁模板 |  | m2 |  | 8
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢14 | t |  | 0.168
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢6 | t |  | 0.035
28 | 011210006002 | 石膏板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 |  | 37.6
29 | 011701003002 | 里脚手架 |  | m2 |  | 105
30 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 | m |  | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：控制室 1、10厚防滑地砖楼面 2、10厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶结合层 | m2 |  | 4.68
32 | 01B013 | 走廊PVC墙胶修补 |  | m2 |  | 4.08
33 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-DN50 | m |  | 16
34 | 010401012002 | 零星砌砖 |  | m3 |  | 1.17
35 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 |  | m2 |  | 11.7
36 | 010903003002 | 砂浆防水（防潮） |  | m2 |  | 11.7
分部小计
检查室装修
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、间距:副龙骨：主龙骨：铝合金 龙骨 间距：600mm ,吊杆20*30木方（防火涂料2遍） 2.面层材料品种、规格:玻纤板600*600 | m2 |  | 44.77
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*300*1mm间距600mm单层双向 2.基层材料种类、规格:九厘阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:竹纤维板300*2800mm（无图案） | m2 |  | 89.52
39 | 011207001002 | 墙面吸音棉 | 1.隔离层材料种类、规格:蛋壳海绵30mm厚 | m2 |  | 89.52
40 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、底层：界面剂; 2、基层：水泥自流平3mm 3、面层材料品种、规格、颜色:PVC楼地板2.6mm厚 | m2 |  | 44.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 固定卡式 2.面层材料种类、规格、颜色:木纹PVC踢脚线 | m |  | 24
42 | 011304002001 | 墙面铝合金风口(单百) | 1.名称:铝合金送风口 2、规格型号：800*400 3、其他：回风波导在下方使用 | 个 |  | 1
43 | 011304002002 | 墙面铝合金风口(单百) | 1.名称:墙面铝合金风口 2.规格型号:600*600 3、其他:电源洞口在下方使用 | 个 |  | 1
44 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗套展开宽度:260mm/400mm 2.基层材料种类:细木工板打底 3.面层材料品种、规格:铝塑板饰面不锈钢角线装饰 | m2 |  | 7.26
45 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:直流无磁二极管发光LED灯 2.型号:定制，最低寿命50000小时 3.规格:24v，7w | 套 |  | 20
46 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED轨道射灯 2.型号:24V/7W 3.规格:定制 | 套 |  | 1
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:86底盒 | 个 |  | 1
48 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3m | 个 |  | 6
49 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A | 个 |  | 2
50 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控控开关 2.规格:220V 10A | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.细木工板制作外框，9mm胶合板基层打底;LED灯带 2.处理方法:H型卡槽固定软膜画 3.规格:软膜画2400*1800/2400*2400种类及做法:标准蓝 天白云 5、根据设计图纸定制 | 套 |  | 1
52 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:直流照明电源柜(双电源保险系统带稳压)24V | 台 |  | 1
53 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计规范及招标要求 | m |  | 150
54 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:单芯铜芯软线 2.型号:BVR2.5mm2 | m |  | 250
55 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:单芯铜芯软线 2.型号:BVR1.5mm2 | m |  | 250
56 | 030411004003 | 配线 | 1.名称: RVV 2×0.75mm²护套线 | m |  | 100
57 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:单芯铜芯软线 2.型号:BVR4mm2 | m |  | 180
58 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计规范及招标要求 | m |  | 25
59 | 01B001 | 出风口管安装并外包保温棉 |  | 项 |  | 1
60 | 010801002001 | 成品套装门 | 1.门尺寸:900*2100 2.门材质：木芯板门 3.其他:含门套、五金安装 | 樘 |  | 1
61 | 010801006001 | 更换门锁 |  | 把 |  | 1
62 | 01B002 | 检查室窗户贴车模 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备室装修
63 | 011101003001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、素水泥浆结合层一道 | m2 |  | 26.4
64 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙基面 2、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、5厚1:2水泥砂浆抹面,压实赶光 | m2 |  | 72.54
65 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、刷底漆一遍 3、无机涂料(燃烧性能等级A级) | m2 |  | 72.54
66 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、铝合金配套T型龙骨,主龙骨中距600 2、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 3、600x600多孔铝扣板搁置于龙骨翼缘上 | m2 |  | 26.4
67 | 01B001 | 设备室预留洞口及开门洞 |  | 项 |  | 1
68 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:核磁主设备电源箱 2.型号:1AT1 | 台 |  | 2
69 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600 | 套 |  | 2
70 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3m | 个 |  | 4
71 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联双控控开关 2.规格:220V 10A | 个 |  | 1
72 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计规范及招标要求 | m |  | 80
73 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:单芯铜芯软线 2.型号:BVR2.5mm2 | m |  | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
74 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:单芯铜芯软线 2.型号:BVR1.5mm2 | m |  | 100
分部小计
控制室装修
75 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、聚合物水泥砂浆修补墙基面 2、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、5厚1:2水泥砂浆抹面,压实赶光 | m2 |  | 64.42
76 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、铝合金配套T型龙骨,主龙骨中距600 2、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 3、石膏板吊顶 | m2 |  | 20.78
77 | 011210006003 | 石膏板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75#隔墙龙骨至板底M8mm膨胀螺栓固定@600mm，38#穿心龙骨 2.填充材料品种、规格、颜色:50mm厚防火隔音岩棉满填 3.隔板材料品种、规格、颜色:双面9.5mm厚石膏板基层 | m2 |  | 45
78 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | m2 |  | 14.1
分部小计
主电缆
79 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:4*95+1*50 2.敷设方式、部位:地下室至1AT2 | m |  | 271
分部小计
消防
80 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷自动灭火装置 2.型号、规格:90L单瓶组装置，75KG/瓶 3.安装部位:室内 | 套 |  | 2
81 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
82 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:满足设计规范及招标要求 | m |  | 20
83 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZR-RVS 4.规格:ZR-RVS-1.5 5.其它:满足设计规范及招标要求 | m |  | 50
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.3.7 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.8 | 市政养护照明工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：汉川人民医院核磁共振扩容改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22